## Ringkasan
QA TEST TRACKER — Profile PPTU
Tanggal dibuat | 2026-08-14
Total kasus | 49
Blocked test environment | 3
Belum dijalankan manual | 43
Catatan | Test fitur otomatis tersedia, tetapi eksekusinya terblokir migration SQLite yang memakai MODIFY. Semua test manual perlu bukti eksekusi tester.

## Test Cases
ID | Modul | Skenario | Tipe | Prasyarat | Langkah Uji | Hasil Diharapkan | Status | Bukti / Referensi | Actual Result | Tester | Tanggal Eksekusi | Defect ID
AUTH-01 | Autentikasi | Login admin valid | Positif | Admin aktif | Masuk dengan username/email dan password benar | Dialihkan ke dashboard; sesi dan role tersimpan | PASS (Automated) | tests/Feature/AdminLoginTest.php
AUTH-02 | Autentikasi | Login password salah | Negatif | Admin terdaftar | Masuk dengan password salah | Tetap di login dan pesan kesalahan tampil | PASS (Automated) | tests/Feature/AdminLoginTest.php
AUTH-03 | Autentikasi | Logout | Positif | Admin login | Klik logout | Sesi dihapus dan kembali ke login | PASS (Automated) | tests/Feature/AdminLoginTest.php
AUTH-04 | Autentikasi | Akses halaman admin tanpa sesi | Negatif | Tidak login | Buka URL admin terlindungi | Dialihkan ke halaman login | Not Run (Manual)
AUTH-05 | Autentikasi | Otorisasi role | Negatif | Login role administrasi/media | Buka modul milik role lain | Ditolak dan kembali ke dashboard dengan pesan akses | Not Run (Manual)
AUTH-06 | Autentikasi | Lupa/reset password | Positif | Email admin valid | Kirim permintaan reset dan gunakan tautan | Password/sesi diperbarui sesuai alur | Not Run (Manual)
AUTH-07 | Autentikasi | Ganti password profil | Negatif | Admin login | Masukkan password lama salah atau konfirmasi berbeda | Validasi muncul; password tidak berubah | Not Run (Manual)
MED-01 | Berita | Tambah berita publish | Positif | Login media | Isi seluruh wajib, thumbnail JPG/PNG/WEBP <= 7.5MB | Berita tersimpan, slug unik, tampil landing page | Not Run (Manual)
MED-02 | Berita | Tambah berita tanpa thumbnail | Negatif | Login media | Kirim form tanpa thumbnail | Validasi tampil dan data tidak tersimpan | Not Run (Manual)
MED-03 | Berita | Upload detail berita format/ukuran tak valid | Negatif | Login media | Pilih file non-gambar atau > 7.5MB | Validasi tampil; tidak ada file/data baru | Not Run (Manual)
MED-04 | Berita | Edit teks dan thumbnail | Positif | Berita ada | Ubah judul/isi dan thumbnail | Data diperbarui; thumbnail lama terhapus dari storage | Not Run (Manual)
MED-05 | Berita | Hapus gambar detail 1 | Positif | Berita memiliki 2 gambar detail | Tandai detail 1 lalu simpan | Kolom detail 1 null dan file detail 1 terhapus; detail 2 tetap ada | Blocked (Test Env) | tests/Feature/AdminMediaDeletionTest.php
MED-06 | Berita | Hapus gambar detail 2 | Positif | Berita memiliki 2 gambar detail | Tandai detail 2 lalu simpan | Kolom detail 2 null dan file detail 2 terhapus; detail 1 tetap ada | Not Run (Manual)
MED-07 | Berita | Batalkan penghapusan detail | Negatif | Berita memiliki gambar detail | Klik hapus lalu klik lagi sebelum simpan | Tanda hapus batal; gambar tidak berubah | Not Run (Manual)
MED-08 | Berita | Hapus detail dan unggah pengganti | Positif | Berita memiliki gambar detail | Tandai hapus lalu unggah file baru pada slot sama | File baru tersimpan dan menjadi gambar aktif | Not Run (Manual)
MED-09 | Berita | Hapus berita | Positif | Berita dengan seluruh gambar | Konfirmasi hapus berita | Record serta thumbnail/detail file terhapus | Not Run (Manual)
MED-10 | Berita | Pencarian/filter/paginasi berita | Positif | Minimal 2 kategori/status | Gunakan pencarian dan semua filter | Hanya baris sesuai kriteria; pagination konsisten | Not Run (Manual)
MED-11 | Berita | Slug duplikat | Negatif | Judul/slug sudah ada | Tambah/edit dengan slug sama | Slug tersimpan unik tanpa menimpa berita lain | Not Run (Manual)
GAL-01 | Galeri | Tambah galeri dan multi foto | Positif | Login media | Isi wajib dan upload beberapa foto valid | Galeri/foto tersimpan, jumlah foto benar | Not Run (Manual)
GAL-02 | Galeri | Tambah galeri tanpa thumbnail | Negatif | Login media | Kirim tanpa thumbnail | Validasi tampil; galeri tidak tersimpan | Not Run (Manual)
GAL-03 | Galeri | Edit metadata dan tambah foto | Positif | Galeri ada | Ubah judul/tanggal/status dan upload foto | Metadata berubah dan foto baru bertambah | Not Run (Manual)
GAL-04 | Galeri | Hapus satu foto terpilih | Positif | Galeri dengan >=2 foto | Tandai satu foto lalu simpan | Record/file foto dipilih terhapus; foto lain tetap ada | Blocked (Test Env) | tests/Feature/AdminMediaDeletionTest.php
GAL-05 | Galeri | Toggle batal hapus foto | Negatif | Galeri ada | Klik hapus foto dua kali lalu simpan | Foto tidak terhapus | Not Run (Manual)
GAL-06 | Galeri | ID foto galeri lain di request | Negatif | Dua galeri dengan foto | Kirim ID foto galeri lain pada hapus_foto | Foto milik galeri lain tetap utuh | Blocked (Test Env) | tests/Feature/AdminMediaDeletionTest.php
GAL-07 | Galeri | Hapus galeri | Positif | Galeri dengan thumbnail/foto | Konfirmasi hapus galeri | Record, relasi foto, thumbnail dan file foto terhapus | Not Run (Manual)
GAL-08 | Galeri | Filter dan pencarian | Positif | Data beragam | Cari judul/deskripsi dan filter status | Kartu hasil sesuai dan query tetap saat pindah halaman | Not Run (Manual)
PUB-01 | Landing | Daftar berita publish | Positif | Ada publish/draft | Buka landing berita | Hanya berita Publish tampil | Not Run (Manual)
PUB-02 | Landing | Detail berita invalid | Negatif | Slug tidak ada | Buka URL detail slug tidak ada | 404/halaman tidak ditemukan tanpa error aplikasi | Not Run (Manual)
PUB-03 | Landing | Galeri publik | Positif | Ada galeri publish/draft | Buka galeri landing | Hanya galeri Publish dan gambar valid tampil | Not Run (Manual)
PUB-04 | Landing | Profil/kegiatan/pendidikan | Positif | Tidak perlu login | Buka seluruh halaman statis | Konten, navigasi, responsif dan tautan tampil baik | Not Run (Manual)
TOUR-01 | Virtual Tour | Tambah/edit/hapus scene | Positif | Login media | Kelola scene dengan gambar valid | Scene tersimpan, dapat dipilih, dan file bersih saat dihapus | Not Run (Manual)
TOUR-02 | Virtual Tour | Tambah/edit/hapus hotspot | Positif | Scene ada | Kelola hotspot tujuan/view | Hotspot tampil dan navigasi ke scene tujuan benar | Not Run (Manual)
REG-01 | Pendaftaran | Form pendaftaran valid | Positif | Periode/gelombang aktif | Isi data wajib dan kirim | Pendaftaran, pendidikan/orang tua/dokumen dan tagihan dibuat | Not Run (Manual)
REG-02 | Pendaftaran | Validasi form pendaftaran | Negatif | Halaman form | Kirim data wajib kosong/format salah | Pesan validasi tampil dan tidak ada data parsial | Not Run (Manual)
REG-03 | Pendaftaran | Cek status | Positif | Nomor pendaftaran valid | Cari nomor pendaftaran | Status dan detail pendaftar sesuai | Not Run (Manual)
REG-04 | Pendaftaran | Cek status tidak ditemukan | Negatif | Nomor tidak ada | Cari nomor acak | Pesan tidak ditemukan tanpa bocor data lain | Not Run (Manual)
REG-05 | Pendaftaran | Admin CRUD & ubah status | Positif | Login administrasi | Tambah/edit/hapus dan ubah status | Data/status tersimpan, daftar/preview/print konsisten | Not Run (Manual)
REG-06 | Pendaftaran | Export pendaftaran | Positif | Data tersedia | Ekspor data dengan filter | File terunduh dan isi sesuai filter | Not Run (Manual)
PAY-01 | Master Pembayaran | CRUD master pembayaran | Positif | Login administrasi | Tambah/edit/hapus master pembayaran | Data tersimpan dan dipakai oleh flow pembayaran | Not Run (Manual)
PAY-02 | Pembayaran | Pilih metode dan bayar pendaftaran | Positif | Tagihan valid | Pilih metode lalu selesaikan sandbox payment | Transaksi/status/tagihan berubah tepat dan halaman sukses tampil | Not Run (Manual)
PAY-03 | Pembayaran | Callback signature/status invalid | Negatif | Endpoint callback | Kirim signature salah/status tak dikenal | Ditolak; transaksi tidak berubah | Not Run (Manual)
PAY-04 | Pembayaran | Daftar ulang | Positif | Pendaftar memenuhi syarat | Buka daftar ulang dan lakukan pembayaran | Tagihan/transaksi daftar ulang tercatat benar | Not Run (Manual)
PAY-05 | Pembayaran | Catat bayar manual | Positif | Tagihan aktif | Catat pembayaran dari admin | Nominal/status/riwayat/struk konsisten | Not Run (Manual)
PAY-06 | Pembayaran | Export/cetak | Positif | Data transaksi ada | Ekspor riwayat dan cetak struk/tagihan | Dokumen terunduh, nilai dan identitas benar | Not Run (Manual)
ADM-01 | Master Admin | Tambah/edit admin | Positif | Login administrasi berwenang | Kelola data admin dengan role | Akun tersimpan; role membatasi menu sesuai hak | Not Run (Manual)
ADM-02 | Master Admin | Reset password admin | Positif | Admin tujuan valid | Kirim reset password | Token aman, kedaluwarsa/sekali pakai, password dapat diperbarui | Not Run (Manual)
MST-01 | Master Akademik | Gelombang/jadwal/periode CRUD | Positif | Login administrasi | Tambah/edit/hapus seluruh master | Validasi tanggal/status dan relasi data berjalan benar | Not Run (Manual)
MST-02 | Master Konten | Guru dan promo CRUD | Positif | Login sesuai role | Tambah/edit/hapus dengan gambar valid | Data/file tampil di landing dan terhapus bersih | Not Run (Manual)
RPT-01 | Audit | Aktivitas admin | Positif | Ada aksi create/update/delete | Tinjau log aktivitas | Aktor, aksi, objek dan waktu tercatat benar | Not Run (Manual)

## Defect Log
Defect ID | Tanggal | Modul | Ringkasan | Severity | Priority | Langkah Reproduksi | Expected | Actual | Status | Assignee | Retest

## Test Data
Item | Data yang Disarankan | Keterangan
Admin media | role=media | Untuk Berita, Galeri, Guru, Virtual Tour
Admin administrasi | role=administrasi | Untuk pendaftaran, pembayaran, master
Berkas gambar valid | JPG/PNG/WEBP <= 7.5 MB | Uji upload positif
Berkas invalid | PDF/EXE atau gambar > 7.5 MB | Uji validasi negatif
Data berita | 1 Draft + 1 Publish + 2 gambar detail | Uji filter/publicasi/penghapusan
Data galeri | 2 galeri; masing-masing >=2 foto | Uji isolasi penghapusan foto
Pembayaran | Sandbox Midtrans / metode tersedia | Jangan gunakan transaksi produksi untuk uji